关于做好2013届本科生毕业论文工作的通知

各位导师和毕业班同学：

毕业论文是本科教学中的一个重要的实践性教学环节，对提高学生综合实践能力与素质，培养创新意识和能力等方面起着十分重要的作用。根据教育部和省教育厅下发关于加强高等学校毕业论文工作的有关文件精神及《宁波大学毕业设计（论文）工作管理办法》（宁大政 (2002)048号）和《宁波大学关于本科生毕业设计（论文）实行多样化形式的有关规定（试行）》（宁大政 (2011)017号），确保各环节的工作规范化，现将有关事宜通知如下：

- 一、整体工作安排

2013届毕业论文的教学工作分为六个阶段：

（一）启动阶段（2012年10月10日前）：指导教师确定毕业论文选题，学生申报毕业论文题目并确定指导教师，此过程具有师生双向选择性特点，指导教师和学生相互确认后，指导教师下达任务书，指导学生查阅文献，做好开题前期工作。

（二）开题阶段（2012年11月18日前）：在广泛查阅资料的基础上，初步确定课题研究方案，在2012年11月11日前完成开题报告并由各系组织完成开题论证工作；2012年11月18日前由各系主任牵头，召集各开题小组组长对毕业论文题目进行审核。毕业论文初期检查工作由学校、学院和系共同组织完成，对论文选题和开题报告提出意见和建议。

（三）实施阶段（2013年4月8日前）：

第一阶段：开题工作结束后用一个月的时间，在广泛查阅资料的基础上，进一步完善课题研究方案，在2012年12月16日前完成外文翻译和文献综述；毕业论文中期检查工作由学校、学院和系共同组织完成，对外文翻译和文献综述提出意见和建议。

第二阶段：进行毕业论文的调研、实验、数据结果的处理与分析等，在2013年3月10日前完成毕业论文的查重稿。在2013年3月17日前由教务处和学院组织完成毕业论文的查重（查重标准：毕业论文抄袭率达到30%（含）及以上直接进入“二辩”，抄袭率在30%以下—5%（含）之间需进行修改方能参加“一辩”，凡所有有抄袭情况者都需进行二次抄袭检测（在“二辩”结束后）！务必保证抄袭率低于5%以下！）。

第三阶段：论文查重结果公示后，指导教师直接在论文系统中完成查重结果达标（抄袭率低于5%以下）论文的评阅和成绩评定；指导教师需指导和督促论文抄袭率在30%以下—5%（含）之间的论文进行修改，使之在“一辩”时成为达标论文，并在2013年3月31日前在论文系统中完成评阅及成绩评定；指导教师需指导和督促论文抄袭率在30%（含）及以上的论文进行修改，使之在“二辩”时成为达标论文。指导教师成绩评定不及格，评阅教师不用再进行评阅，直接进入“二辩”。

第四阶段：在2013年4月7日前在论文系统中完成评阅教师评阅及成绩评定，评阅教师成绩评定不及格，直接进入“二辩”。4月8日前教务办完成毕业论文“一辩”的准备工作。毕业论文后期检查工作由学校、学院和系共同组织完成，重点检查毕业论文的完成质量。

（四）答辩阶段（2013年4月21日前）：由各系组织开展第一次毕业论文答辩，完成第一次答辩资格审查、答辩、成绩评定及成绩输入。

（五）答辩阶段（2013年5月5日前）：由各系组织开展第二次毕业论文答辩，完成第二次答辩资格审查、答辩、成绩评定及成绩输入。

（六）评价阶段（2013年5月17日前）：毕业论文教学质量的总结、评估和评优、材料归档。

- 二、组织和领导

学院成立毕业论文工作领导小组，全面负责毕业论文教学环节的各项工作，切实加强毕业论文工作的组织和管理，严把毕业论文教学过程中各个阶段的质量关。学院将根据2012届毕业论文整体工作安排，根据各专业的特点、培养目标和省教育厅对毕业论文的要求，修订完善毕业论文评分标准。

各系要加强指导教师的力量，注重青年指导教师的培养；要充分调动指导教师的积极性和主动性，以保证指导教师和学生的精力投入。学院将组织院督导组加强对指导教师指导工作过程的检查。积极为学生开展毕业论文工作创造条件，确保毕业论文的顺利进行，保障毕业论文质量的稳步提高。

三、过程管理

在规范毕业论文各指导环节的基础上，学院将组织院督导组加强毕业论文的过程管理。

（一）严把选题关：选题是确保毕业论文质量的关键，选题必须紧扣专业培养目标，达到综合训练的目的。选题要有新意、有所创新，有一定的深度和广度，选题的大小和范畴应适当；选题务必结合实际，研究类课题应结合经济建设、文化建设与社会建设等实际；实践类课题应结合工程实际，在保证基本工程训练的基础上做一些提高性的、拓展性的设计研究；应选择那些能满足教学要求并有实际意义的选题。要坚持“一人一题”的选题原则，确需二人以上共同完成的，应做到分工明确，以保证每个同学都能独立完成相应部分工作。严格控制课题的重复率，确有价值的重复性选题，在内容和要求上应作适当的改变。

（二）加强开题论证：各专业应组织召开毕业论文开题论证会，严格审核毕业论文前期材料，审核课题的研究方法、方案及实现途径等是否科学合理，把好开题关，以确保毕业论文质量的稳步提高。

（三）加强写作辅导：加强对学术研究方法的指导，培养学生良好的学术道德，认真对待自己的研究工作。实验结果、调研数据等要真实，严禁伪造、杜绝抄袭，应遵循良好的学术规范。学院将组织院督导组做好阶段性的检查，确保高质量完成指导工作。

（四）各系要严把毕业论文答辩关：毕业论文必须经过答辩资格审查，在所需材料齐全，指导老师同意下方可参加答辩；要规范毕业论文答辩程序，有条件的专业应聘请校外专家参加毕业论文答辩。

- 四、具体要求

（一）各系应组织指导教师及毕业生认真学习省教育厅组织编写的《普通高等学校本科毕业设计(论文)指导》（文科版和理工版，其中艺术类参照文科类要求，医学类参照理工科类要求）（2006年1月第1版，浙江摄影出版社），严格按有关规定或规范做好毕业论文的各项工作。

（二）学院将组织院督导组加强对毕业论文选题、下达任务书、开题、实施、答辩等环节的检查和监督，使毕业论文工作落在实处，避免流于形式。

- （三）除会计系和工商系外，指导教师指导的学生数不超过8人。

（四）指导教师是毕业论文教学环节的直接执教者，务必做到及时下达任务书，指导学生收集、查阅文献资料和调查研究，指导学生完成文献综述、开题报告和外文翻译，并给予评阅；检查进度和计划执行情况；审查论文初稿，指导修改定稿；坚持原则，杜绝低级错误的出现，防止抄袭、剽窃；认真评阅论文，写出客观评语。为加强指导工作，建议各系成立指导小组，每个小组由3-4名专业相近的指导教师组成。指导小组应定期开展活动，研讨工作中遇到具体问题。

（五）学院将组织院督导组做好初期、中期和后期阶段性检查，全面做好指导教师的检查考核工作，及时收集阶段性材料。

- （六）学院将做好毕业论文教学工作的总结，总结内容主要包括选题情况分析、毕业论文组织与管理工作情况、指导教师的指导情况、存在的主要问题及今后工作设想等，并及时组织对各系对毕业论文质量进行评估分析。

（七）在论文答辩过程中，对第一次答辩不及格人数控制在各系参加答辩学生总人数的10%左右。对于第一次答辩不及格者，各系应对其加强指导，对在一次答辩成绩不及格者，至少须经两周的整改方准参加再次答辩。二辩还没有通过，根据《关于毕业论文（设计）答辩的相关说明》（教务处2008（001）号）文件规定，可先申请延长学业，并于下学期开学第一、二周参加补答辩。为确保毕业论文的质量，各系对毕业论文不能随意降低要求，应该有一定的不及格率，同一专业的毕业论文不及格率原则上控制在1%--3%。

（八）对答辩小组评定成绩在前30%、拟申请优秀的学生应进行二次答辩，最终评定出院优毕业论文，并按照各专业应届毕业生数向学校推荐5%左右的校优毕业论文。学院推荐上来的校优毕业论文，学校组织校内外专家，进行复审，最终评选出50篇，作为《宁波大学校优毕业设计（论文）精选50篇》全文出版，并对指导教师和学生进行表彰和奖励。

（九）整个毕业论文环节，学校将联合校督导，对全校毕业论文各阶段工作进行检查;毕业论文工作结束后，将抽调部分毕业论文开展校外评审工作，并公布评审结果。

（十） 2013届毕业论文答辩在2013年5月5日前结束，5月17日前完成全部材料归档。

教务办

二○一二年九月十一日